2024年度湖南省典当行分类监管评级

暨年审现场检查财务审计竞价方案

根据《湖南省网上中介服务超市管理暂行办法》《中共湖南省委金融委员会办公室预算管理办法》《中共湖南省委金融委员会办公室网上中介服务超市业务实施细则》等有关要求，拟通过湖南省网上中介服务超市以非包干结算方式竞价，聘请1家会计师事务所（选派2名资深注册会计师，2名注册会计师）协助开展分类监管评级暨年审资料审查及现场检查，并就财务审计方面提出专业性意见。

一、基本情况

（一）项目名称：2024年度湖南典当行分类监管评级暨年审现场检查财务审计项目。

（二）项目服务地点：湖南省。

（三）项目内容：

根据《湖南省地方金融监督管理条例》《湖南省典当行监督管理实施细则》《湖南省典当行分类监管评级办法》等政策文件要求，对典当行分类监管评级暨年审资料审查及现场检查提供专业的财务审计服务，出具相关报告，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，符合国家相关标准和规范并通过我局审核。

（四）时间安排：9月至10月（具体时间另行通知）（含评级材料审查及完成检查报告时间，检查时间如遇节假日顺延）。

（五）工作步骤：

1.前期准备。在接到委托审核通知后，会计师事务所应在2日内（不计入工作量）熟悉相关政策法规、做好审核准备。

2.资料审查。在6个工作日内对市州报送的评级材料进行初步审查，提出所梳理的问题清单，并协助确定待查典当行。

3.现场检查。分为2组，每组1名资深注册会计师，1名注册会计师，在15个工作日内对选取的典当行进行现场检查。重点核实资料审查阶段发现的问题，并协助做好涉嫌违法违规经营行为的现场取证工作。

4.完成报告。会计师事务所应当在现场检查结束后的1个工作日内出具专项审查报告，由参与审核的注册会计师签字后加盖公司公章。

二、竞价要求

（一）预算金额。典当行分类监管评级暨年审现场检查审计服务聘请会计师事务所预算7.04万元，即购买服务劳务费用最终结算金额≤ 7.04万元。

（二）预计工作量。典当行现场检查审计工作，建议会计师事务所按4名注册会计师（含2名资深注册会计师）/天开展审查工作，预计单日收费标准为（800+800）×2=3200元，即该项目预计工作量约88个工作日（预计工作量=预算金额/单日收费标准×派出工作人员数量）。费用结算对应“考勤时间”原则上不得超出“预计工作量”，即原则上实际工作天数之和不得超过88个工作日。

（三）竞价规则。中介机构根据项目基本情况，依托省网上中介服务超市给予一次性下浮率报价。报价下浮率用于计算项目结算折扣比例。

（四）结算方式。项目结算金额=业务完成考勤时间×单日收费标准（800元）×（1－下浮率X%）。常驻地外现场检查阶段产生的食宿及交通费参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》由我办据实予以报销，不包含在本次竞价金额内。

（五）参与竞价的会计师事务所资质条件

本次招标要求投标单位应具备以下要求，且不得将服务转包其他机构：

1.具有独立法人资格，近3年来，牵头承担过省级以上相关部门委托开展的财政、金融类专项资金审计或金融机构、地方金融组织专项检查项目，无违规违法行为记录（中注协官网查询结果），无不良信用记录（信用中国官网查询结果）。中标后需提供相关项目的劳务合同复印件（加盖单位公章）等证明资料；

2.能够同时派出2名资深注册会计师，2名注册会计师连续完成项目服务工作，且派出人员未经我局同意不得中途更换。中标后需提供参与人员的专业技术职称、执业资格证明、社保缴纳证明等资料。

特别提醒：中介机构通过省中介服务超市报名竞价，需逐项核对参与本次项目所需资质条件，确定完全符合后再参与竞价。项目竞价后，选定的中介机构不符合本方案要求的资质条件的，我办将按照《湖南省网上中介服务超市管理暂行办法》有关规定，取消本次竞价结果，由此产生的后果由该中介机构承担。

三、联系方式

联系地址：长沙市五一大道351号省政府机关二院三办公楼

联系人：刘斌

联系方式：0731-82213102