水利工程监理合同

合同编号：                           -JL

工程名称：

委 托 人：宁乡市水利水电建设服务中心

监 理 人：

签订日期：二〇二五年   月

湖 南 省 水 利 厅

湖南省发展和改革委员会

目    录

第一部分  合同书	1

第二部分  通用合同条款	5

词语涵义及适用语言	5

监理依据	5

通知和联系	5

委托人的权利	6

监理人的权利	6

委托人的义务	7

监理人的义务	7

监理服务酬金	8

合同变更与终止	9

违约责任	9

争议的解决	9

其   他	10

第三部分  专用合同条款	11

监理依据	11

委托人的权利	11

监理人的权利	12

委托人的义务	12

监理人的义务	13

监理服务酬金	13

违约责任	14

争议的解决	14

其他	14

第四部分  附件	16

一、监理服务内容	16

二、监理机构应向委托人提供的信息和文件	17

三、建立严格的考勤制度	18

四、监理人单位资质及基本账户	19

五、工程建设与管理实施细则	20

# 第一部分  合同书

委 托 人：宁乡市水利水电建设服务中心

监 理 人：

合同编号：                  -JL

合同名称：

依据国家有关法律、法规，宁乡市水利水电建设服务中心（以下简称委托人），委托                 （以下简称监理人或监理机构或监理单位）提供     工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工期：

二、项目管理信息

1、招标方式：中介超市竞价选取

2、监理范围：

3、监理项目内容及主要特性参数：               。

4、监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期阶段全过程监理。

5、总监理工程师：                  。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：自工程项目开工之日起（暂定自   年   月   日始），至本工程缺陷责任期届满为止，具体开工日期以委托人书面通知为准。

四、合同金额

合同金额价税合计为（大写）        （¥     元）   元，本合同金额包括监理人为履行本合同技术服务全部工作所需要的成本、税费、费用、利润、其它不可预见费等，监理人不得以任何理由要求调整。以上费用由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书（含补充协议）；

2、中选通知书；

3、委托人中介超市采购公告；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名或盖章并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式陆份，双方各执叁份。

（以下无正文）

委托人： 宁乡市水利水电建设服务中心  监理人：

法定代表人：                          法定代表人：

或授权代表人：                        或授权代表人：

单位地址：                            单位地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

电子邮箱：                            电子邮箱：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

签订地点：宁乡市水利水电建设服务中心

签订时间：2024年  月   日

附中选通知书

第二部分  通用合同条款

## 词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

## 监理依据及验收要求

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

验收要求和验收标准：

一、项目资料达到通过省、市验收要求及资料备案、归档要求。

二、项目验收需达到国家、省、市规定，如委托人有更高要求的，应符合委托人验收要求。验收费用由监理人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

## 通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

## 委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、委托人对监理人的工作进行监督、检查，并有权提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求，监理人需在3天内更换相关人员，并保证现在有临时负责人；

六、委托人有权对履职不到位的监理单位建立黑名单制度，纳入到黑名单的监理单位不能参与委托人以后项目的投标；

七、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

## 监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

## 委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

## 监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。在本合同履行期间，监理人工作人员发生的一切伤亡事故，均由监理人负责，由此给委托人造成损失时，委托人有权找监理人追偿。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理人不得转让本合同监理业务。

## 监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

## 合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

## 违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

## 争议的解决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

## 其   他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第四十六条 合同签署处所列住所地为通讯地址，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。合同各方通讯地址变更，应自变更之日起三日内及时书面通知对方，因未及时变更而无法直接送达的自交邮后第七日视为送达。由此产生的损失由变更方自行承担。合同送达条款系独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第三部分  专用合同条款

## 监理依据及验收要求

第三条 本合同的监理依据为：

1、法律法规及政策规定

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》

（3）《建设工程质量管理条例》（国务院令714号）；

（4）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2017年第679号国务院令）；

（5）《水利工程建设监理规定》（2017年水利部令第49号）；

（6）其他。

2、规程规范及技术标准

（1）《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）；

（2）《工程建设标准强制性条文》；

（3）《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》；

（4）国家部委颁布的现行有关技术标准。

3、有关合同

（1）监理合同文件；

（2）施工合同文件。

4、技术文件

（1）监理项目的设计文件及其主管部门批复文件；

（2）其他技术文件。

5、其它

本合同验收要求为：

项目验收不合格，由监理人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给委托人造成的损失等费用由监理人承担，如造成工期逾期的，还需向委托人承担逾期违约责任。连续两次项目验收不合格的，委托人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由监理人承担。

## 委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、未履行合同条款第二十一条至第三十一条及合同附件约定的义务和责任的；

2、监理人没有按照合同约定及时向委托人委派监理人员；或者委派的监理人员不及时到岗；或者不配合委托人正常工作的；

3、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力或按照规定不能承担本工程项目监理业务，或因监理失职而给委托人造成重大的经济损失的。

4、监理总监在工地现场出勤率小于50%/月的，或监理工程师及其他监理人员出勤率小于60%/月的。

## 监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、委托人未履行合同条款第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十九条约定的义务和责任；

2、委托人未按合同约定及时支付项目监理费，经监理人书面催告后仍不及时支付的。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

2、强化保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

3、 ／ 。

## 委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸 | 2 | 监理机构进驻现场日 | 不收回 | 保密要求按本合同条款第三十一条执行。 |
| 2 | 设计报告 | 1 | 监理机构进驻现场日 | 不收回 | 保密要求按本合同条款第三十一条执行。 |
| 3 | 测量基准点资料 | 1 | 监理机构进驻现场日 | 不收回 | 保密要求按本合同条款第三十一条执行。 |
| 4 | 施工合同 | 1 | 监理机构进驻现场日 | 不收回 | 保密要求按本合同条款第三十一条执行。 |
| 5 | 招、投标文件 | 1 | 监理机构进驻现场日 | 不收回 | 保密要求按本合同条款第三十一条执行。 |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜应作出书面决定并送达的时限，监理人超出约定时间或委托人未收到监理人的书面决定的，委托人可认为监理人对其提出的事宜无不同意见，无需再作确认：

一般文件7 天；紧急事项_3_天；变更文件_14_天。

第十三条 委托人向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件为：除发包人无偿提供的现场工作、生活条件外，监理人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，均已计入合同价中，委托人不再另行提供现场监理人员办公设施及工具。

第十七条 删除本条内容，代之以“委托人不为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险，由监理人自行投保，费用摊入服务酬金。”。

## 监理人的义务

第二十条  监理服务内容：见附件。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后 5 天内组建监理机构，本项目监理机构组成人员含总监1名，专业监理工程师 2 名，监理员 1 名，接到委托人通知后 3 天内进驻现场。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：按有关规程规范的规定。

需旁站监理的关键工序是：按有关规程规范的规定。

第三 十 条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：另行约定。

第三十一条 在本合同终止后 90 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

## 监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付方法：

一、支付时间：主体工程完工验收合格前，监理费支付不超过合同总额的70%；监理工作完毕，监理人向委托移交全部服务资料，委托人对监理人服务进行履约验收后依据宁财联[2022]5号办理监理费结算后二十日内，按审定监理费支付完毕剩余监理费。

二、支付方式：委托人通过国库集中支付账户支付。

三、监理人收款账户：

账户：

账号：

开户银行：

监理人应确保上述银行账户的准确性，如有变更，需在委托人付款前三日内提前将变更信息告知委托人，如因监理人提供的信息有误或者变更不及时导致的相关问题均由监理人自行承担。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：／。

二、支付方式为：／。

三、支付时间为：／。

## 违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：双方协商解决应支付给监理人的违约金或赔偿经济损失。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率（单利）计算的逾期付款金额的利息加付给监理人。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，由监理人另行补足，委托人有权直接从合同价款中予以扣除。委托人有权视情况要求解除合同或要求监理人按约履行合同约定的义务和责任。

1、违约金：按专用合同条款及其附件执行。

2、工程施工期间监理人的总监及专业监理工程师要求在工地现场每月不少于21天，如果没有满足以上所有要求，委托人将对监理人予以1000元/天的处罚，直至达到监理费的总额为止。

3、本合同项下的损失包括给委托人造成的直接损失和间接损失，包括但不限于委托人为维权而支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费等合理开支。

## 争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：工程项目共同的上级水行政主管部门。

二、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向长沙仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

## 其他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方协商。

补充 （一）监理人应根据工程施工情况，依据合同技术条款（或水利部水建管〔2009〕629号文件附件《技术标准和要求》）、《水利水电工程建设验收规程》（SL223-2008）、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）、《长沙市水利水电工程验收（档案）资料整编大纲》等规范、规程、要求，按时向发包人提交工程技术和管理资料、报告等。提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

补充 （二）监理人应配合发包人接受各级水行政主管部门、发改、审计、财政评审中心等单位的检查、稽察、审计，并执行各级水行政主管部门、发改、审计、财政评审中心等单位的决定或结论。

补充 （三）监理人充分理解并执行《宁乡市政府投资建设项目管理办法》（宁政发〔2022〕8号）、《宁乡市政府投资建设项目审计监督办法》（宁政办发〔2014〕24号）、《关于进一步加强建筑业、现代服务业企业注册登记及税收征管工作的通知》（宁政办函（2016）73号）等政策文件。

第四部分  附件

## 一、监理服务内容

（一）设计方面

1.协助委托人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议。

2.协助委托人协调设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件。

3.代表委托人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

4.及时向施工人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向委托人报告。

5.组织设计人进行现场设计交底并形成纪要下发执行。

6.协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论，与咨询专家对应地开展工作并及时提供相关工程资料及文件，分析研究咨询意见，形成书面报告报委托人。

7.审查及批复施工单位报送的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、监测及试验成果、临建工程布置及设计以及施工的原材料等。

8.及时审核并批复施工人提交的设计文件。审核施工人对设计文件的意见和优化建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

9.代表委托人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件。

10.保管所有设计文件及过程资料。

11.其他相关业务。

（二）采购方面

1、协助委托人进行采购招标工作。

2、不包括设备的监造工作。

3、其他相关业务。

（三）施工方面（包括土建及设备安装施工）

1.协助委托人进行工程招标和签订工程建设合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和负责工程质量检测检验（含平行检测监理工作），平行检测单位由委托人另行确定，平行检测费用由委托人另行支付。复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

（四）保修期监理服务

按规范执行。

## 二、监理机构应向委托人提供的信息和文件

（一）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2.大事记。

3.工程进度与形象面貌。

4.资金到位和使用情况。

5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6.合同执行情况：包括合同变更、设计变更、工程变更、索赔和违约等。

7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9.施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10.进度款支付情况。

11.工程进展图片。

12.其他：包括水文和气象等自然情况。

（二）不定期的监理工作报告

1.关于工程优化设计、工程变更的建议。

2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3.工程进度预测分析报告。

4.委托人要求提交的其他报告。

（三）日常监理文件

1.监理日记及施工大事记。

2.施工计划批复文件。

3.施工措施批复文件。

4.施工进度调整批复文件。

5.进度款支付确认文件。

6.索赔受理、调查及处理文件。

7.监理协调会议纪要文件。

8.其他监理业务往来文件。

（四）文件报送份数：纸质资料4份，电子文档类1份。

（五）监理人应统一使用委托人的项目管理信息系统，按委托人的要求明确专人每天及时录入与监理有关的文件资料。

（六）《长沙市水利水电工程验收（档案）资料整编大纲》要求提交的其他工程技术和管理资料、报告等。

## 三、建立严格的考勤制度

委托人对监理人为本项目派出的总监和主要监理人员驻工地情况进行考勤，上述人员每天工作时间内在进行严格考勤，考核情况按月统计，直接作为监理人月度考核依据。委托人将对上述人员的驻工地情况进行不定期抽查，一旦发现弄虚作假行为，将作为不良行为记录上报行政主管部门。

## 四、监理人单位资质及基本账户

企业营业执照副本
资质证书

基本存款账户信息

## 五、工程建设与管理实施细则

工程建设与管理实施细则

为了规范工程项目实施阶段建设与管理，加强工程投资、质量、安全、进度控制，强化安全文明施工、合同、信息管理和参建各方的工作协调，保证建设项目顺利推进，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利工程建设项目管理暂行规定》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《水利工程质量检测管理规定》、《湖南省中小型水利工程建设项目法人管理手册》等法律、法规、规定，制定本实施细则。细则作为专用合同条款的补充内容，适用于建设单位（发包人）管辖的所有工程建设项目。

### 1.合同管理

1.1发包人对参建单位的履约情况、考勤、投资、质量、进度、安全文明施工、变更、资料编制等方面实行严格的合同管理措施。

1.1.1对违反本实施细则约定的行为，实行支付违约金的合同管理制度（违约金支付通知单格式见附件一）。

1.1.2构成违约行为的当事人一方在通知单发出之日起7天内未向对方支付违约金的，按照每日2%计算滞纳金，在进度款中扣除。

1.2发包人依据各级水行政主管部门对参建单位履约情况检查结果和施工过程的日常检查，对参建单位开展履约评价，作为对参建单位后续工程签约依据。

1.2.1履约考评内容主要包括参建单位的主要管理人员到位、质量、安全、进度、资料整理等方面情况。具体内容及评价标准详见《履约考核评分表》（见附件二）。

1.2.2履约考评包含履约检查和履约评价两部分内容。履约检查采取日常检查和定期检查相结合的方式进行，履约评价工作每月度进行一次。

日常检查由业主代表负责，原则上每周一次，采取扣分的方式，每月末将检查结果汇总交发包人综合部。

定期检查每月组织一次，检查内容全部覆盖，将日常检查结果和月度检查结果汇总，并做初步考核评价。

1.2.3履约检查发现问题或隐患的处理

（1）对参建单位开具履约检查发现问题或隐患整改通知单，通报检查情况。

（2）参建单位按照整改通知单的要求进行整改，向业主代表提交履约检查发现问题或隐患整改回复单。

（3）业主代表对整改回复意见进行核实，填写核实意见，报发包人综合部备案。

1.2.4履约评价实行计分考核评价。履约考评结果分为“优、良、差”三个档次。综合得分在90分以上的为“优”，70分（含）至90分为“良”，70分以下为“差”。

1.2.5一个考评周期（一个水利建设年度或合同工期）内，发生如下情况的，当期履约不得评为良（含）以上考评结果：

（1）发生重伤一人及以上安全事故的；

（2）因责任未落实，被县级（含）以上水行政主管部门作出行政处罚，发出停工整改、通报批评累计达2次（含）以上的；

（3）擅自改变施工图或未按施工图施工的；

（4）实体工程存在较大及以上质量问题的。

1.2.6月度履约评价考核结果按月进行公布。参建单位如对考核评价结果存在异议，可向业主代表提交书面申诉意见，会同县级水行政主管部门、建设单位进行复评。

1.2.7考核评价过程中发现的管理不善、人员履约不到位、资源配置不能满足工程建设要求、组织实施不力、降低工程质量标准、发生工程质量、生产安全事故的施工单位和监管不力、履职能力差的监理单位，进行通报批评，并有权向上级水行政主管部门申报不良行为记录。

1.2.8考核评价结果计入参建单位诚信档案，并根据月度考评结果，实施以下管理办法：

（1）对当月考评结果为“优”的参建单位进行通报表扬；连续三个月度考评结果为“优”的，除予以通报表扬外，向上级水行政主管部门建议给予良好行为记录。

（2）对当月考评结果为“差”的施工（或监理）单位给予通报批评，并约谈项目经理（或总监）；

（3）连续两个月度考评结果为“差”的，约谈施工（或监理）单位法人代表；

（4）连续三个月度考评结果为“差”的，要求更换项目经理（或总监），调整项目管理班子，同时向县级及以上水行政主管部门建议取消该单位一定期限内的投标资格。

### 2.综合管理

2.1承包人

2.1.1自开工之日起以合同标段为单位，承包人现场派驻主要管理人员（包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员）有效施工期间每月驻守工地时间不少于70%。

2.1.2对承包人项目部主要管理人员进行指纹考勤，每月月初对上月进行考核。大型工程项目采取GPS定位、安装现场监控设备等措施进行动态考核。

2.2监理人

2.2.1总监及监理工程师驻守工地时间，在有效施工期间每月驻守工地时间不少于70%。

2.2.2在开工之日起以合同标段为单位实行考勤制度，对监理机构人员进行指纹考勤，大型工程项目还必须采取GPS定位，安装现场监控设备等措施进行动态考核。

2.3设计单位应明确项目负责人，按合同要求及时做好设计服务工作，施工难度大、技术复杂或中型以上（含）工程应在施工现场派驻设计小组，进行跟踪服务。

2.4检测单位应及时做好检测工作。施工难度大、技术复杂或中型以上（含）工程应在施工现场设立试验室，进行跟踪检测。

2.4.1承包人应在开工前在施工现场建立原材料、中间产品检测机构，或签订施工自检合同。现场试验机构或自检单位（以下简称自检单位）均应具备经建设、技术监督机构认定的相应资质。检测单位（或现场试验机构）应在工程开工前制定检测方案，报送施工、监理、发包人，并向水利工程质量监督机构备案。施工过程中，应及时地进行各项检测试验，保证检测频次，并提供真实可靠的检验成果报告。对于检验认定质量不合格的试验项目，检测单位必须及时通知承包人现场负责人及监理工程师。

2.4.2发包人委托的抽检单位（以下简称平行检测单位）根据工程进度、检测清单，及时地进行各项检测试验，并提供真实可靠的检验成果报告。对于检验认定质量不合格的试验项目，检测单位必须在检验完成后通知发包人现场负责人及监理工程师。返工后的工程，根据发包人的指示进行复检。

2.4.3承包人原材料、中间产品的自检委托检测单位检测的，实行检测费用代付制度。即承包人与检测单位签订检测委托合同后，报业主备案，由业主在支付的工程款中分批代扣。

2.5参建单位主要管理人员未按要求驻守工地，实行如下管理措施：

2.5.1项目经理、技术负责人、专职安全员缺勤5天，支付违约金500元/天。

2.5.2项目经理、技术负责人、专职安全员每月缺勤累计达30天的，约谈承包人法人代表，责令限期整改并支付违约金5000元。

2.5.3项目经理、技术负责人、专职安全员每月缺勤累计达30天以上的，上报上级水行政主管部门处理并有权中止合同。

2.5.4总监、监理工程师每月累计在岗时间不符合要求的，每缺勤一次，支付违约金1000元/天。

2.5.5总监、监理工程师、监理员每月缺勤累计达30天，约谈监理单位法人代表，责令限期整改，并支付违约金5000元。

2.5.6总监、监理工程师每月缺勤累计达30天以上（含30天）的，有权上报上级水行政主管部门处理。

2.5.7设计单位未按合同约定提供技术服务的，或在规定时间内未及时提供技术服务的，支付违约金1000元/天。

2.5.8自检单位、平行检测单位未按技术标准和要求的数量、型号、规格、频次等制定检测方案的，支付违约金2000元；未按要求进行检测的，支付违约金1000元/项·次；提供虚假检测报告的，支付违约金5000元/项·次，并有权向上级水行政主管部门申报不良行为记录并中止合同。

2.5.9设计、施工、监理单位主要管理人员不参加关键部位和重要隐蔽、分部、单位工程等验收的，视为缺勤，按2.5.1、2.5.4和2.5.7追究违约责任。

2.6经招投标程序由建设单位采购的材料（以下简称甲供材料，下同）供应商在宁乡县域内应有常驻地点、人员，保证按照合同要求的进度交货。

2.6.1供货时应随批次提供产品目录（注明供货地点、型号、规格、技术指标、参数等)、合格证、产品说明书、出厂检验报告，并经业主、监理、施工单位现场代表验收合格后，进行会签。签证单应一式五份，业主（工程部、财务部各执一份）两份，供货商、监理单位、施工单位各执一份。未按要求随批次提供上述资料的，支付违约金1000元/次。

2.6.2甲供材料未按技术标准和要求进行检测的，支付违约金1000元/项·次；提供虚假检测报告的，支付违约金5000元/项·次，并有权向上级水行政主管部门申报不良行为记录并中止合同。

### 3.进度控制

3.1控制程序

3.1.1施工单位应对各建设项目的总体要求确定工程总进度目标，并对总进度目标进行分析和论证；应对总进度目标进行分解，编制月、旬进度计划，确定重要施工节点的进度目标。编制的总进度计划、年度、季度、月度进度计划，报监理单位批准后，报建设单位审查同意、备案。

3.1.2监理单位应要求承包人严格执行已批准的进度计划，并对进度计划进行跟踪检查，实时收集进度计划的实际值，当实际值与计划值出现偏差时，应进行分析原因，采取措施进行纠偏。

3.1.3当实际情况无法满足进度目标时，施工单位应调整并重新编制进度计划重新进行审批。

3.2过程管理

3.2.l监理单位每周应召开监理例会，检查当前施工进度是否符合总进度计划和周、月进度计划。在工程施工中遇到困难和问题而达不到施工进度要求时，承包人及时以书面形式反馈给监理、建设单位，以便及时协调处理。

3.2.2监理单位应建立反映工程状况的工程日志，及时检查、审核、总结承包人提交的工程进度报告，重点审核计划进度和实际进度差异及形象进度实物工程量与工作量指标完成情况的一致性，并分析其原因，找出解决问题的办法。

3.2.3监理单位应及时组织施工、建设单位进行验收，确保工程质量与进度，尽可能减少因质量问题返工而延误工期。

3.3除不可预见、不可抗力等因素外，因施工单位原因未按时限要求完成关键节点（如4月1日前）建设任务的，支付违约金2000元/天。

3.4除不可预见、不可抗力等因素外，因甲供材料单位原因未按建设单位要求按时交货而影响施工进度的，支付违约金2000元/天。

### 4.质量控制

4.1参建单位应遵照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律和法规要求，严格质量管理。

4.2开工前，监理单位应组织设计单位、承包人进行图纸会审。

4.2.1图纸会审应以会议形式进行，设计单位就施工图纸设计文件向业主、承包人做出详细说明，使业主、承包人了解工程特点和设计意图。之后，通过各相关单位多方研究，找出图纸存在的问题及需要解决的技术难题，并制定解决方案。

4.2.2监理单位或承包人应根据讨论决定的事项整理会议纪要，与会各方会签，成为施工和监督的依据。

4.3在施工阶段，监理单位应加强对工程质量的检查，包括：

4.3.1严格进场材料、中间产品的入场管理，对自检、平行检测进行旁站、跟踪，按实填写材料进场验收、旁站、跟踪记录，确保检测数据的真实性。

4.3.2严格隐蔽工程验收管理，按实填写验收记录。

4.3.3对施工工艺和施工方法检查管理。如承包人有质量违约行为，出具整改通知单，要求施工单位整改；如实填写整改记录和对整改情况签章。

4.4施工单位及监理单位有下列行为时，实行如下管理措施：

4.4.1原材料、中间产品未进行入场验收、未检先用，或提供虚假送检试件的，支付违约金1000元/项·次，并承担由此引起的其他一切费用。

4.4.2关键部位、重要隐蔽工程的工序未进行验收或验收不合格擅自进入下道工序施工的，支付违约金2000元/次，并承担由此产生的检测及返工费用（认定工序质量不合格时）。

4.4.3关键部位、重要隐蔽工程现场浇筑混凝土未按要求进行配合比计量、未进行混凝土开盘通知的，支付违约金1000元/次。

4.4.4对监理单位发出的整改通知单，未在规定期限内整改或整改不符合要求的，支付违约金1000元/次。

4.4.5关键部位、重要隐蔽工程未按要求进行质量技术交底的，支付违约金2000元。

4.4.6各级水行政主管部门检查中发现的质量问题，未在规定期限内整改或整改不符合要求的，监理单位应支付违约金2000元/次并承担返工费用。

4.5出现4.4.4款违约行为，监理单位未及时发现或未及时出具整改通知单的，支付违约金2000元/次。

4.6监理单位未按规定批准审查、发布施工图纸和完（竣）工文件的，按1000元/次支付违约金。

### 5.安全文明施工

5.1监理单位应对承包人施工现场的安全施工进行检查，包括：

5.1.1检查承包人的安全责任制度、安全检查制度等建立和落实情况。

5.1.2检查承包人现场安全消防防火制度的落实情况。

5.1.3审查承包人编制的达到一定规模、危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案，并监督实施。

5.1.4检查承包人安全生产责任制的执行情况，主要包括安全帽和安全带佩戴、安全网、个人劳动保护、施工脚手架、临边、洞口、沟道等处防护以及相关施工机电设备安全保护。

5.1.5对安全施工易发事故类型进行检查，如预防高空坠落、物体击伤、机械伤害、触电事故、坍塌事故等措施的落实情况。

5.2施工现场文明施工的基本要求如下：

5.2.1施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化(按照平面布置图确定的位置集中码放)、临时用电与安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。

5.2.2工完场清、不扰民、不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃。

5.3承包人违反安全文明施工的规定，实行如下管理措施：

5.3.1施工作业、防护设施、卫生与消防设施等存在安全隐患，项目部建设、“五牌一图”未按规定要求进行布置，作业前未进行安全技术交底，经监理、建设单位指出后未按时按要求整改的，支付违约金2000元/次且要求整改到位。现场施工人员未佩戴安全帽，支付违约金100元/人·次且要求整改到位。

5.3.2涉及安全度汛、拆除爆破、高边坡深基坑等危险性较大的工程，未制定安全专项方案、履行审批程序、定期专项检查的，支付违约金按2000元/项·次，并立即进行整改。

5.3.3各级水行政主管部门在检查发现的安全问题，支付违约金2000元/次并立即进行整改。经指出后未按时按要求整改或整改后仍不合格的，支付违约金5000元/次。

5.4监理单位不按照相关法律法规进行安全文明监督，未按照规定程序发出整改通知文件的，支付违约金2000元/次并立即进行整改。

5.5因监理人重大过失或故意，致使工程发生质量、安全事故，应当承担相应责任。

### 6.变更管理

6.1工程变更的主要类型包括：

6.1.1由于设计单位所出的施工图出现错、漏等情况，由设计单位提出的设计变更；

6.1.2由于建设单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容以及使用新工艺、新材料、新技术等原因，由建设单位提出的工程变更；

6.1.3由于施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施以及施工中承包人提出的合理化建议涉及到对施工图或者施工组织设计的更改及做法变动、材料代换等，由施工单位提出的工程变更；

6.1.4由于其他情况导致的工程变更。

6.2工程变更的办理程序

6.2.1工程变更一般应提前5天办理。

6.2.2由设计单位提出的工程变更办理程序

设计单位发出《设计变更通知》及变更图纸，经建设单位现场代表负责填写《工程变更审批表》（见附件三），按规定流程办理变更手续后，交监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12），由施工单位实施。

6.2.3由建设单位提出的工程变更办理程序：

6.2.3.1由工程部（指建设单位下属的、负责工程建设与管理的专门机构，下同）组织办理，由建设单位现场代表具体负责办理，拟制变更方案并填写《工程变更审批表》，按规定流程办理变更审批手续后，交监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12），由施工单位实施。

6.2.3.2涉及造价变动时、工期延误时由工程部会同监理单位核算。

6.2.3.3《工程变更审批表》经批准后，需要设计单位出具《设计变更通知》及变更图纸时，应书面通知设计单位，出具《设计变更通知》及变更图纸。经工程部审查、监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12）后由承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12）经建设单位确认后，交施工单位实施。

6.2.4由施工单位提出的工程变更办理程序：

6.2.4.1施工单位填写《变更申请报告》（监理规范附表CB24）并附上相关详细资料（变更后的详细方案、变更后影响造价的明细分析表），并估算出变更涉及费用和工期变动，交监理单位审查。

6.2.4.2总监理工程师组织专业监理工程师对变更项目进行审查，同意后交工程部。

6.2.4.3工程部对方案进行复核后，由建设单位现场代表办理审批流程。

6.2.4.4《工程变更审批表》经批准后，需要设计单位出设计变更时，应书面通知设计单位，由设计单位出具《设计变更通知》及变更图纸。《设计变更通知》及变更图纸经工程部审查确认后，交监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12）后交承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由监理单位填写《变更指示》（监理规范附表JL12）附建设单位《工程变更审批表》，交施工单位实施。

6.2.4.5施工过程中，建设单位的口头变更指令，应在指令发出后3日内书面确认方有效。

6.3特殊情况下，不适用于上述程序办理设计变更时，由建设、监理单位会同设计、施工单位会商办理。

6.4在办理审批流程时，应按照时间顺序依次办理，非特殊情况下，前项未签署意见时，后项不得提前签署意见。

6.5在办理审批流程时，各责任单位应及时办理。办理时限一般不得超过5个工作日。不得拒绝签署而拖延办理，当有不同意见时应写出原因或建议。造成工期、费用损失的，责任方按1000元/天支付违约金给损失方。

6.6严格执行工程变更审批程序，实行分级签字认可制度。

### 7.计量管理

7.1计量原则

7.1.1按合同文件规定的办法、范围、内容、单位计量。

7.1.2按建设单位和监理工程师同意的计量方法计量。

7.1.3不符合合同文件的工程不允许计量。

7.1.4工程的各种试验、检验、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合相关规范要求的，不允许计量。

7.1.5计量数据准确、报送及时。

7.2计量依据包括：合同文件、技术规范、工程量清单；施工设计图及变更设计图、工程变更通知；中间交工证书、质量检验凭证。

7.3合同工程量计量签证程序：

7.3.1现场计量前，施工单位应先期填写《工程现场计量记录》(附件四)，交监理单位监理工程师复核。

7.3.2现场计量确认时，由监理工程师组织工程部（两人以上，建设单位现场代表必须参加）会同施工单位一起实测实量，并复核《工程量现场计量记录》，经各方现场代表当场签字认可。

7.3.3施工现场签认的《工程量现场计量记录》复印一式四份，发包人、承包人、监理单位和水务建设科各存一份，作为结算资料的原始凭证。

7.3.4工程完工后，以现场原始计量记录为附件，承包人按照合同清单顺序归集、整理《工程计量报验单》（监理规范附表CB30），加盖参建各方的单位印章后，作为结算资料的一部分。

7.4新增（变更）项目签证是按照施工合同约定，由建设单位、监理单位、施工单位等就施工过程中的变更项目、涉及合同价款之外的责任事件完成的工程量签认证明文件。

7.4.1签证范围：

7.4.1.1施工单位依建设单位要求，从事合同范围之外的临时性工作；

7.4.1.2依据第6条6.2款变更程序，已办理变更手续的工作。

7.4.1.3发出的《设计变更通知单》或设计变更图纸前施工单位已按原图完成了部分工作，也应办理签证手续；

在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。

7.4.2新增（变更）项目单价确定原则：

7.4.2.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的执行；

7.4.2.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格，由发、承包方共同商定；

7.4.2.3合同中无适用或类似项目的单价，按发包人工程量清单编制说明和现行水利预算定额及编制办法计算单价，报宁乡市财政预决算投资评审中心审批确定的单价，作为新增、变更项目的单价。

承包人应在接到工程变更通知后14天内向发包人提交工程变更价款报告。

7.4.3工程量签证办理程序：

7.4.3.1新增（变更）项目工程量签证由承包人先期填写《新增（变更）项目工程量现场计量记录》(见附件五)，附具由业主下发的《工程变更通知》、变更图纸等工程变更文件，交监理工程师复核。

7.4.3.2新增（变更）工程量确认其他程序与合同工程量计量签证程序相同。

7.5因施工单位自身原因导致的工程变更，施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

### 8.技术档案管理

8.1工程技术档案归集、整理的范围包括：

8.1.1有关工程管理专业性会议所形成的文件材料。

8.1.2项目工程的计划任务书、呈报和批复文件、测绘成果、勘测报告、水文、地质、气象材料、各种试验成果及报告。

8.1.3初步设计、技术设计以及施工安装、竣工等工作中产生的说明书、计算书、设计底图、蓝图、施工计划、施工记录、质量检查记录、隐蔽工程记录、照片、图表、竣工报告、竣工图、工程总结验收文件。

8.1.4设计过程中编制的工程概算、预算、及竣工验收时的竣工决算。

8.1.5施工中计划、记录、施工图纸、工作总结。

8.2工程档案的归档时间

8.2.1各种文件原则上在文件办理完毕后，及时归档。

8.2.2地质、勘探、测绘、规划等技术文件材料应在一项任务完成并做出报告后，一并归档。

8.2.3设计文件在工程项目设计完成后归档，或分阶段归档。

8.2.4专业会议材料，会后及时归档。

8.2.5由施工、监理单位归集、整理、汇总的工程技术档案资料，应当按照长沙市水利水电工程质量监督站发布的《长沙市水利水电工程验收（档案）资料整编大纲》要求，在工程完工撤场之日起1个月内整理、归档并送交建设单位。

8.2.6验收遗留问题应按验收要求进行整改。分部工程验收遗留问题整改期限自验收之日起不应超过7天，单位工程验收遗留问题整改自验收之日起不应超过14天。验收遗留问题整改完毕后，应提交整改过程资料、影像图片，并经再次验收合格证明文件。

8.3图纸管理

8.3.1有关工程设计、施工、行政事务管理等方面形成的底图、蓝图等交付档案员之前应保持设计原貌，图文清晰无涂改。

8.3.2设计单位按要求提供纸质文件的同时，应同时提供电子文档。

8.3.3对设计或施工中有修改的图纸，要严格履行签字盖章手续，备注说明清楚，否则档案员可拒绝接收。同时，档案员要及时向设计、施工或工程有关负责人反映，要求补齐手续及时归档。备注材料应附在修改过的图纸后作为图纸的有机组成部分。

8.3.4归档的图纸任何人不得作任何修改或补充。

8.4工程结算资料提交及整编要求（见附件六）

8.4.1工程结算时需提交的资料：

8.4.1.1纸质版（胶装）：工程结算书、竣工图各一套（A3纸）

8.4.1.2电子版：智多星水利造价版结算、竣工图（CAD2004及以上）、相关照片

8.4.2工程结算书的组成（可分册装订）包括：

封面；目录；编制说明（包括工程内容、编制依据、取费依据、人工工资价格等）；结算总价表；工程量清单计价表；工程量汇总表；工程量签证单；新增（变更）项目单价套用、评审文件，新增（变更）项目现场计量记录等。

8.5违约管理

8.5.1参建单位的工程技术、管理资料未按要求与施工进度同步，未及时填写施工、监理日志或填写、签章不规范的，支付违约金2000元/次。

8.5.2测量数据、竣工图弄虚作假的，支付违约金5000元，并承担建设单位另行指定量测单位的测量费用。

### 9. 工程款支付与结算

9.1实行工程进度款月申报制度。流程如下：

9.1.1工程正式动工后每月5日前，施工单位将已完成工程量清单和《工程价款月支付申请书》（格式见附件七）报监理单位总监理工程师；总监对施工单位申报的已完工程量清单、应付款进行复核、确认，在《工程价款月付款证书》（格式见附件七）上签署意见后报工地业主代表。

9.1.2业主代表对已完成并经验收合格的工程量对照工程量清单进行审核，在《工程价款月付款证书》上签署意见后报工程部长；工程部长对驻工地业主代表提出的意见进行复核，在《工程价款月付款证书》上签署意见后报主管项目副总经理。

9.1.3主管项目副总经理对工程部已复核的工程量清单、应付款金额，根据施工合同中确定的进度款支付条款，进行审查认定，在《工程价款月付款证书》上提出该工程本月应支付工程款金额。

9.2月进度款支付严格按程序审批，形成一式六份资料。监理单位留存一份，承包人留存两份，发包人留存两份（工程部、财务部各留存一份）作为工程款支付依据，一份报县水行政主管部门相关科室。

9.3总监理工程师、驻工地业主代表应根据建设进度及时检查工程技术资料整编情况，做到与进度同步。凡是工程技术档案资料不齐全的，不得在工程计量资料和进度款申报单上签署意见。

9.4根据有关政策文件和发包人资金周转情况，按比例支付工程进度款。发包人工程款支付审批流程如下：

9.4.1主管项目的副总经理提出本次工程款支付计划；

9.4.2财务部负责人审查、核对月进度支付资料，签署意见；

9.4.3报总经理，总经理审批后签署意见；

9.4.4报主管领导批示；

9.4.5财务部向施工单位支付工程款。

9.5凡未进行月进度款申报程序的工程，不予支付工程款。

9.6甲供材料严格执行到达工地签收制度。支付甲供材料款时，供货商应提供材料供应汇总表，经建设、监理单位审查签字确认，附具会签的签证单。财务部应逐一核对签证单，货款、数量相符后方可支付资金；否则，可拒付资金。

9.7工程款结算程序：监理单位复核，建设单位现场代表、工程部初审，建设单位项目主管副总经理、总经理审查，报水务建设科。

### 10.工程验收与移交

10.1分部、单位工程及项目完工后7天内，施工单位应及时申请分部、单位工程等验收，同时报送经审查合格的工程技术、管理档案资料。项目法人应在收到验收申请报告之日起7个工作日内决定是否同意进行验收。

10.2单位工程、工程项目完工撤场后一个月内，施工、监理单位应按时提交符合要求的技术、管理资料的。未按时提交符合要求的技术、管理资料的，验收遗留问题整改不及时或未按要求整改的，支付违约金2000元/次且要求整改到位。

10.3工程移交时，应办理应移（接）交签字手续。同时提交四正两副一式六份纸质工程技术档案资料，建设、监理、施工、质量监督机构各存正本一份，建设、管理单位各存副本一份；电子扫描件（全套）一份。

### 11.名词和用语的涵义

除另有约定外，上述名词和用语的涵义为：

11.1发包人又称项目法人、建设单位、业主，指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人。

11.2工程部、财务部是指发包人从事工程建设与管理的专门机构。

11.3监理人指受委托人委托，提供监理服务的法人。

11.4承包人又称施工单位，指与建设单位签订了施工合同，承担工程施工的法人。

11.5监理机构指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

11.6参建单位指包括发包人、监理人、承包人、承包人的自检或委托的检测单位，设计单位以及由发包人委托的检测单位等法人。

11.7参建单位主要管理人员包括监理人派驻的总监理工程师、监理工程师和监理员，设计单位派遣的项目负责人、设计代表，承包人派驻的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等，检测单位派遣的项目负责人、专业检测人员。

### 12.附则

12.1本实施细则于二0二0年五月一日起执行。

### 13.附件

附件1、违约金支付通知单（格式）

附件2、履约考核评分表

附件3、工程变更审批表

附件4、工程量现场计量记录

附件5、新增（变更）项目工程量现场计量记录

附件6、工程结算资料提交及整编要求

附件7、工程价款月付款证书（格式）

附件1

违约金支付通知单（格式）

编号:

| 工程名称 | xxx 工程第一标段 |
| --- | --- |
| 违约方 | xxx水利水电建设有限公司 |
| 违约责任条款 | (1)《民法典》第577条； (2)专用合同条款附件五工程建设与管理实施细则第X条第XX款； (3) ； (4) 。 |
| 违约行为 | - ； (2) ； (3) ； (4) 。 |
| 违约责任 承担方式 | (1)构成违约行为当事人一方XXX公司向对方支付违约金人民币（大写） （￥ ）。 (2)如构成违约行为当事人一方7天内未向对方支付违约金，则按每日2%计算滞纳金。 (3)继续履行。 (4) 立即返工，联系单双方签字后5日内按设计要求落实到位。 |
| 合同双方签收 | 工 程 部 长（签字）： 项目主管领导（签字）： 法 人 代 表（签字）： 发 包 人 （签章）：宁乡市水利水电建设服务中心 日期: 年 月 日 |
|  | 承包人（签章）： 承包人代表（签字）： 日期： 年 月 日 |

附件2                                           施工单位履约考核评分表

合同工程名称：

施工单位名称：

| 序号 | 评 价 指 标 | 标准分值 | 评价赋（扣）分标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员履约到位率 | 25 |  |  |
| 1 | 主要管理人员履约情况 | 5 | 更换项目经理（建造师）扣3分，更换技术负责人扣2分，更换专职安全员扣1分；未经项目法人批准更换主要管理人员，扣5分，扣完为止 |  |
| 2 | 项目经理出勤率 | 5 | 当月出勤天数应不少于达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 技术负责人出勤率 | 5 | 当月出勤天数应达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 专职安全生产管理人员出勤率 | 5 | 当月出勤天数应达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 合同约定的其他关键岗位人员 | 5 | 当月出勤天数应达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 二 | 施工进度保证率 | 15 | 合同工期内未完成建设任务的本项不得分 |  |
| 1 | 影响工程度汛的关键项目工期控制是否达到合同要求 | 10 | 每延迟1天扣0.5分，扣完为止 |  |
| 2 | 完工时间是否符合合同要求 | 5 | 每延迟1天扣0.5分，扣完为止 |  |
| 三 | 施工机械设备到位率 | 5 |  |  |
| 1 | 投标文件和合同中承诺的施工设备及时进场 | 3 | 每延迟1天扣0.5分，扣完为止 |  |
| 2 | 进场施工机械设备是否满足工程施工进度需要 | 2 | 施工机械设备不满足工程施工进度需要，每例扣1分，扣完为止 |  |
| 四 | 工程质量 | 20 | 发生一起较大以上质量事故本项得0分 |  |
| 1 | 质量管理情况 | 10 | 未建立质量管理制度扣8分，质量管理制度不健全每项扣1分，扣完为止；发现一例违反不满足施工技术标准和要求的行为扣2分，未在规定期限内整改的扣4分，扣完为止。 |  |
| 2 | 质量缺陷与质量事故情况 | 6 | 发生质量缺陷1次扣2分，发生一般质量事故1次扣3分，扣完为止 |  |
| 3 | 验收质量等级情况 | 4 | 一次验收合格、资料齐备的，得4分，整改后合格的，扣2分 |  |
| 五 | 安全生产与文明施工 | 20 | 发生较大以上安全事故本项得0分 |  |
| 1 | 安全生产管理 | 15 | 未建立安全生产责任制度扣6分，制度不健全每项扣1分；发现安全隐患每项扣1分，扣完为止；发现安全隐患未在规定期限内整改每项扣2分；发生一般安全事故每次扣5分，扣完为止 |  |
| 2 | 文明施工 | 5 | 发生群殴事件得0分，其他不文明施工行为每例扣0.5分，扣完为止 |  |
| 六 | 工程资料管理 | 10 | 机械、人员撤场后1个月内未提交资料的，本项得0分 |  |
| 1 | 资料编制、整理是否及时、规范、齐备，资料提交移交是否及时 | 10 | 发现资料编制、整理不及时、不规范，每次扣1分，扣完为止 |  |
| 七 | 其他 | 5 | 发生违法分包、拖欠民工工资行为得0分；发生违反廉政承诺规定行为得0分 |  |
| 1 | 执行业主、监理指令及服从防汛抢险指挥，履行防汛抢险责任情况。 | 2 | 每发生一次不服从事例扣2分 |  |
| 八 | 评价总得分 |  |  |  |
| 九 | 评价等级 |  | 70分以下为差，70-90为良，90分以上为优 |  |

监理单位履约考核评分表

合同工程名称：

监理单位名称：

| 序号 | 评 价 指 标 | 标准分值 | 评价赋（扣）分标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员履约到位率 | 30 |  |  |
| 1 | 主要管理人员履约情况 | 8 | 监理人员未达到合同约定人数少一人扣2分；更换总监扣5分，更换监理工程师扣3分，更换其他监理人员扣2分；未经项目法人批准更换主要管理人员，扣5分，扣完为止 |  |
| 2 | 总监理工程师出勤率 | 8 | 当月出勤天数应不少于达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 监理工程师出勤率 | 8 | 当月出勤天数应达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 监理员出勤率 | 6 | 当月出勤天数应达21天，每缺勤1天，扣1分，扣完为止 |  |
| 二 | 合同管理 | 15 | 合同工期内未完成建设任务的本项不得分 |  |
| 1 | 及时组织验收、各种会议，发出指令及整改通知 | 5 | 每缺少一次、延迟1次扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 影响工程度汛的关键项目工期控制达到合同要求 | 5 | 每延迟1天扣0.5分，扣完为止 |  |
| 3 | 完工时间符合合同要求 | 5 | 每延迟1天扣0.5分，扣完为止 |  |
| 四 | 工程质量 | 20 | 发生一起较大以上质量事故，本项得0分。 |  |
| 1 | 质量管理情况 | 8 | 未建立质量管理制度扣8分，制度不健全每项扣2分，发现质量问题施工单位未及时整改每次扣2分，发现质量问题施工单位未及时整改且又未及时向业主报告每次扣4分，扣完为止 |  |
| 2 | 质量缺陷与质量事故情况 | 8 | 发生质量缺陷1次扣2分，发生一般质量事故1次扣4分 |  |
| 3 | 验收质量等级情况 | 4 | 一次验收合格、资料齐备的，得4分，整改后合格的，扣2分 |  |
| 五 | 安全生产与文明施工 | 20 | 发生较大以上安全事故，本项得0分 |  |
| 1 | 安全生产管理情况 | 10 | 未建立安全生产责任制度扣10分，制度不健全每项扣1分；施工现场存在安全隐患未发现或发现安全隐患未发出整改通知每项扣4分，扣完为止；发现安全隐患已发出整改通知，施工单位未整改但未向业主报告每次扣4分，扣完为止 |  |
| 2 | 安全生产事故情况 | 8 | 发生一般安全事故每次扣4分，扣完为止 |  |
| 3 | 文明施工情况 | 2 | 发生群殴事件得0分，其他不文明施工行为每次扣1分 |  |
| 六 | 工程资料管理 | 10 |  |  |
| 1 | 资料编制、整理规范、齐备，资料提交移交及时 | 10 | 资料编制、整理不及时、不规范，每次扣1分，扣完为止；施工单位资料编制、整理不及时、不规范，每次扣0.5分，扣完为止；施工单位资料编制、整理不及时、不规范且未发出整改通知，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 七 | 其他 | 5 | 发生转包、违反廉政承诺规定行为本项得0分 |  |
| 八 | 评价总得分 |  |  |  |
| 九 | 评价等级 |  | 70分以下为差，70-90为良，90分以上为优 |  |

附件3

宁乡市水利水电建设服务中心

工程变更审批表

合同名称	：                                                合同编号：

| 申请单位 |  |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更原因 |  |  |  |  |
| 变更内容 及 变更金额 |  |  |  |  |
| 审批意见 | 业主代表意见 |  |  |  |
|  | 工程部长意见 |  |  |  |
|  | 项目主管意见 |  |  |  |
|  | 财务主管意见 |  |  |  |
|  | 法人代表意见 |  |  |  |
|  | 水利建设科意见 |  |  |  |
|  | 局主管领导意见 |  |  |  |
|  | 局长批示 |  |  |  |

注：①本表一式七份，建设单位存两份（工程部、财务部各存一份），设计、监理、施工单位、水利建设科各存一份，报局监察审计科备案一份。②变更办理程序按照《工程建设与管理实施细则》6.6款办理。

附件4

工程量现场计量记录

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 项目名称 | 申报工程量（含计算式） |  | 计量单位 | 合同单价 | 核准 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上项目已由承包人会同监理单位、业主等各方现场计量，予以确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 栏 | 施工单位（签章）： 施工单位代表（签名）： 日期： 年 月 日 |  | 监理单位（签章）： 监理工程师（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 建设单位（签章）： 建设单位现场代表（签名）： 日期： 年 月 日 |  | 宁乡市水利局水利建设科（签章）： 水利建设科代表（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5

新增（变更）项目工程量现场计量记录

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 项目名称 | 申报工程量（含计算式） |  | 计量单位 | 协商单价 | 核准 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上项目已由承包人会同监理单位、业主等各方现场计量，予以确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 栏 | 施工单位（签章）： 施工单位代表（签名）： 日期： 年 月 日 |  | 监理单位（签章）： 监理工程师（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 建设单位（签章）： 建设单位现场代表（签名）： 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件6

工程结算资料提交及整编要求

一、工程结算时需提交的资料

1、纸质版（胶装）：工程结算书一套，竣工图一套（A3纸）

2、电子版：智多星水利造价版结算、竣工图（CAD2004及以上）、相关照片

二、工程结算书的组成（可分册装订）

1、封面

2、目录

3、编制说明：包括工程内容、编制依据、

4、结算总价表

5、工程量清单计价表

6、工程量汇总表

7、工程量签证单

8、合同中未涉及到的工程单价表

9、工程变更

10、其他材料

| 工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （合同编号 ： ） |  |  |
| 工程结算书 （第 册） |  |  |
| 建设单位： |  |  |
| 施工单位： |  |  |
| 监理单位： |  |  |

| 结算汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |
| 项目编号 | 名 称 | 金 额（元） | 备 注 |
| 第一部分 | 建筑工程 |  |  |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 |  |  |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 大写 |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |
| 业主代表： |  | 日期： |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 总监： |  | 日期： |  |
| 施工单位： |  |  |  |
| 项目经理： |  | 日期： |  |

| 工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 结算金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
|  | 第一部分 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |

| 工程量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 工程量签证单 | 备注 |
|  | 第一部分 | 建筑工程 |  |  | 注明签证单号 |  |
|  |  |  |  |  | 第（01）号 |  |

附件7

JL21                        工程价款月付款证书

（监理[  ]月付  号）

合同名称：                                                      合同编号：

致：（发包人全称） 经审核承包人的工程价款月支付申请书（承包[ ]月付 号），本月应支付给承包人的工程价款金额共计为（大写） （小写 ）。 根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的 天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。 附件：1.月支付审核汇总表 2. 工程价款进度支付申请书 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

业主审批意见： 日 期： 年 月 日

说明：①本证书一式五份，由监理机构填写。监理机构各1份，承包人、发包人2份，办理结算时使用。②按照审批流程，现场代表、工程部长、项目主管领导分别在业主审批意见栏签署意见。

JL21附表1                      月支付审核汇总表

（监理[  ]月总  号）

合同名称：                                               合同编号：

| 工程或费用名称 |  |  | 本月前累计完成额（元） | 本月承包人申请金额（元） |  | 本月监理机构审核金额（元） | 监理审核意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应支付金额 | 合同单价项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同合价项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同新增项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价格调整金额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应支付金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣除金额 |  | 工程预付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保留金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 违约赔偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月应支付总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师（签名）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 经审核， 年 月承包人应得到的支付金额共计为（大写） 。 （小写 ）。 监理机构（签章）： 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式     份，由监理机构填写.发包人1份，承包人3份,监理机构2份，作为月报及工程价款月支付证书的附件。

CB33                    工程价款月支付申请书

（承包[ ]月付  号）

合同名称：                                                      合同编号：

致：（监理机构） 现申请支付 年 月工程价款金额共计（大写） （小写 ），请贵方审核。 附表： 1、工程价款月支付汇总表 2、已完工程量汇总表 3、工程项目月支付明细表 4、中间计量表 承包人： 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核后，监理机构将另行签发月付款证书。 监理机构： 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本申请书及附表一式    份，由承包人填写。监理机构审签后，作为支付证书的附件报送发包人批准。

CB33附表1                  工程价款月支付汇总表

（承包[    ] 月总    号）

合同名称：                                                 合同编号：

| 致：（监理机构） 现申报 年 月支付工程价款，月总支付金额为（大写） (小写 )，请审核。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程或费用名称 |  | 本期前累计完成额（元） | 本期申请金额（元） | 本期末累计完成额（元） | 备注 |
| 应支付金额 | 合同单价项目 |  |  |  |  |
|  | 合同合价项目 |  |  |  |  |
|  | 合同新增项目 |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 价格调整 |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 应支付金额合计 |  |  |  |  |  |
| 扣除金额 | 工程预付款 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 保留金 |  |  |  |  |
|  | 违约赔偿 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |  |
| 月总支付金额： |  |  |  |  |  |
| 承包人： 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构： 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式      份，由承包人填写。作为CB33的附表，一同流转，审批结算时用。

CB 33附表3                合同单价项目月支付明细表

（承包[    ]单价     号）

合同名称：                                  合同编号：

| 致：（监理机构） 本月合同单价项目月支付明细表如下表，工程价款总金额为（大写） (小写 )，请贵方审核。 承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同价号 | 价号名称 | 单位 | 合同工程量 | 合同单价（元） | 本月完成 |  | 累计完成 |  | 监理审核意见 |
|  |  |  |  |  |  | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） |  |
| 月合同单价项目总支付金额： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经审核，本月合同单价项目工程价款总金额为（大写） (小写 )。 监理机构：（签章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式     份，由承包人填写。监理机构审签后，作为CB33的附表，一同流转，审批结算时用。

CB 33附表5                  变更项目价款月支付汇总表

（承包[    ]赔总   号）

合同名称：                                  合同编号：

| 致：（监理机构） 根据费用索赔签认单，现申报本月索赔项目价款总金额为（大写） (小写 )，请贵方审核。 附件：费用索赔签认单 承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用索赔签认单号 | 核准索赔金额 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |
| 经审核，本月应支付索赔项目价款总金额为（大写） (小写 )。 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式    份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机构审签后，作为CB33的附表，一同流转，审批结算时使用。