桃审改办发〔2020〕1号

桃江县行政审批制度改革领导小组办公室

关于印发《桃江县深化审批服务“三集中

三到位”改革实施方案》的通知

县直各单位，省、市驻桃各单位：

《桃江县深化审批服务“三集中三到位”改革实施方案》已经县人民政府第八次常务会议同意，现印发给你们，请认真组织实施。

桃江县行政审批制度改革领导小组办公室

2020年5月20日

桃江县深化审批服务“三集中三到位”改革

实 施 方 案

为深入贯彻落实国务院关于推进政务服务“一网、一门、一次”改革、省政府“一件事一次办”改革，以及市委、市政府“作风建设大提升、营商环境大优化、产业项目大促进”工作的决策部署，进一步做好全县各部门审批服务“三集中三到位”改革工作，按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<省直部门审批服务“三集中三到位”改革实施方案>的通知》（湘政办发〔2020〕2号）、《益阳市人民政府行政审批制度改革工作领导小组关于印发〈益阳市深化审批服务“三集中三到位”改革实施方案〉的通知》精神（益审改发〔2020〕1号）精神，现制定如下实施方案。

一、总体要求

深化行政审批制度改革，促进各部门职能深刻转变，实现企业群众办事“一件事一次办”、“只进一扇门”，按照“集中为原则、不集中为例外”的要求，推进县级各相关部门审批服务“三集中三到位”改革，即县级各相关部门审批服务职能向一个股室集中、审批服务股室向本级政务服务大厅集中、审批服务事项向政务服务大厅和电子政务平台集中；审批服务事项和人员入驻县级政务服务大厅到位、县级各相关部门对政务服务大厅窗口授权到位、审批服务电子监察到位，加快实现审批服务“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”。

二、实施范围

承担依申请类行政权力事项、公共服务事项的县级政府部门和中央、省、市驻桃单位，县委有关单位可根据实际纳入改革范围（以下统称涉改单位）。

三、工作任务及步骤

按照权责对等的原则，各涉改单位要进一步深化思想认识，提高政治站位，形成一把手负总责、分管领导具体抓的工作模式，切实承担并行使好相应的主体责任。

（一）明确分管领导和牵头股室，落实行政审批服务职能集中。（完成时限：5月底前）

各涉改单位要明确一名领导分管行政审批服务工作，统筹解决行政审批服务过程中的问题。明确一个牵头股室，将内部审批服务职能向该股室集中，其中：审批服务办件量较大、职能分散的单位，在机关内设机构限额内单独设立行政审批服务股；审批服务职能较少、办件量较小或审批服务职能已经集中到主要业务股室的单位，明确一个牵头股室，并加挂“行政审批服务”股牌子。牵头股室负责统筹协调本单位“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务、“互联网+政务服务”和入驻县政务服务大厅有关工作，并建立健全内部股室协同配合机制，形成“审批服务股室牵头、多个股室支撑、协同审批服务”的运行模式。尚未明确审批服务职能牵头股室的涉改单位，要迅速制定集中审批服务职能、明确牵头股室的实施方案，向县行政审批服务局报备后落实到位。

（二）清理规范事项，确保事项集中进驻到位。（完成时限：6月10日前）

1. 根据国家、省、市推进放管服改革和行政审批制度改革、深化“互联网+政务服务”等工作实践，我县各类政务服务事项集中进驻实体政务大厅和网上政务大厅的基本要求是：

（1）省政务服务一体化平台事项库中涉及本单位的、直接面向企业群众提供的依申请六类行政权力事项（即行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决及其他行政权力事项，下同）和公共服务事项，必须按省要求全部引用，并在省政务服务一体化平台填报、发布实施清单，即进驻网上政务大厅；

（2）本单位尚未纳入省事项库、但实际存在的依申请六类行政权力事项和公共服务事项，必须按省要求及时纳入，准确填报、发布实施清单，即进驻网上政务大厅；

（3）在省政务服务一体化平台中填报并发布实施清单的依申请六类行政权力事项和公共服务事项，必须进驻实体政务大厅（因涉密、场地限制等特殊情况，经县人民政府批准暂不进驻的事项除外）；

（4）本单位除依申请六类行政权力事项和公共服务事项外，依职权类的其他便民事项（如行政征收等），凡已进驻实体政务大厅或网上政务大厅的，未经县人民政府批准，不得擅自撤出实体政务大厅或网上政务大厅；已进驻实体政务大厅而未进驻网上政务大厅（或在省事项库无对应事项）的，目前省市尚无必须进驻网上政务大厅的明确要求，各相关部门可自行探索前行，或待上级有明确要求后再予落实。

（5）鉴于事项的清理规范是一个持续的动态调整过程，目前无法确定是否应当进驻实体政务大厅和网上政务大厅的事项，相关单位要及时、主动衔接上级对口部门，确定是否进驻的具体要求及其依据，报本级审改办备案后予以落实。

2. 各涉改单位要根据“行政权力进清单、清单之外无权力”的要求，全面清理规范行政权力及公共服务事项。要组织专门力量，积极对接省直上级部门，对在省政务服务一体化平台中已填报并发布的依申请六类事项的实施清单相关要素(如承诺时限、申报材料、行使层级、事项类型等)进行全面核查，及时发现问题和错误并予以纠正；对本单位未引用的省事项库中的依申请六类事项的依据进行核查，依据不充分的必须按省要求引用；要准确查明本单位尚未纳入省事项库且依然独立存在的办理事项，按省要求及时纳入并准确填报、发布实施清单。公共服务事项的清理规范，要严格按照《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省公共服务事项目录（2020版）〉的通知》（湘政办发〔2020〕19号）予以修改发布。

3. 各涉改单位要按照“应入尽入”的原则，补充完善向县政务服务大厅和县电子政务平台集中的事项，确保审批服务事项进驻到位。审批服务事项尚未全部进驻政务服务大厅、网上政务大厅或事项进驻不充分的涉改单位，要加快进度迅速进驻。

（三）落实“人随事定”要求，确保股室和人员进驻到位。（完成时限：6月20日前）

各涉改单位要明确分管行政审批服务工作的领导为窗口主管，牵头股室主要负责人为窗口组长，必须入驻县政务服务大厅办公。审批服务牵头股室必须进驻县政务服务大厅；尚未进驻县政务服务大厅的，要主动与县政务服务中心衔接并落实审批服务牵头股室进驻县政务服务大厅的具体事宜。要根据“人随事定”的原则和审批工作量大小，合理确定进驻人数，按照政治素质高、业务能力强、服务态度好的原则选优配强工作人员，原则上要求是在编在岗工作人员。

（四）完成审批授权，优化审批流程。（完成时限：6月20日前）

1. 各涉改单位要对本单位窗口主管、窗口组长，出具授权委托书，授予其审批决定权和业务协调权。对即办事项和通过审查书面资料或现场勘查记录、检验检测结果、专家论证评审意见即可作出审批决定的承诺事项，授予窗口主管审批决定权；对需由本部门主要负责人或集体研究作出决定的事项及专业性较强且无法即时进行专业把关的事项，授予窗口主管初审权；对各类审批文书，除法律法规特别规定外，一律使用行政审批专用章，并授予窗口主管行政审批专用章使用权；根据审批需要，可赋予窗口主管其他相关权限。各涉改单位每个事项的审批服务流程必须明确窗口主管的具体职权，并报县政务服务中心备案。

2. 各涉改单位要按照“减事项、减环节、减材料、减时限、减费用”要求，对入驻事项全面优化审批服务流程，推进线上线下融合办理。推进线上线下融合办理的具体要求是：

（1）统一受理。对通过线上（“互联网+政务服务”一体化平台或部门业务系统）提交的办事申请，或者线下（政务服务大厅窗口或同意保留的部门服务大厅窗口）提交的办事申请，统一由窗口受理、初审，启动办理程序。

（2）分类办理。对业务办理窗口能即时办结的事项，必须即时办结；对程序比较复杂、需要转回部门办理不能即时办结的，由窗口组长审核后通过线上或线下转部门在规定时间内办结。对综合受理窗口、重点项目绿色通道服务窗口受理的事项，经窗口人员初审后，通过线上流转或线下通知部门工作人员来取的方式，转相关部门在规定时间内办结。

（3）出件寄送。办件办结后由申请人现场领取结果；非即办件经部门在规定时间内办结后，办理结果通过线上或线下的方式转回窗口，根据自愿原则，可由申请人到窗口直接领取，或申请人自费由窗口工作人员帮忙寄送到家。

- 统一监察。行政效能电子监管系统从受理环节开始

到办结完毕，实行全流程监察、“好差评”监督。

（五）拓展监管力度，电子监察到位。（完成时限：6月底前）

各涉改单位要统一使用行政效能电子监管系统对政务服务事项、办件情况等进行监管，避免重复建设。要主动将“互联网+政务服务”一体化平台、部门其他办事平台的政务服务事项纳入行政效能电子监管系统的监管范畴，并及时将政务服务办件数据实时上传至“互联网+政务服务”一体化平台，杜绝“体外循环”和“二次录入”，实现对办件、事项全方位全领域监管。除法律、法规另有规定或者涉及国家秘密等情况外，政务服务事项必须纳入一体化平台查询、办理。要不断拓展行政效能电子监管系统监管的深度广度，建立健全审批服务电子监察机制，加快推进数据对接，强化对政务服务实体办事大厅、数据共享交换平台、“好差评”系统等使用效能和规范运行的监管。

（六）创新审批机制，提升服务效率。（完成时限：持续推进）

按照“一件事一次办”改革总要求，全面推行集成服务，着力构建审批服务与技术审查相分离等审批新机制。以业务协同和场景应用作为切入点，推进政务服务系统互联互通，采取牵头部门承办，相关部门并联审批、信息共享、集成优化等方式，建立起部门间关联性审批服务事项协同审批机制，着力提升审批服务效率和服务水平。

四、配套措施

（一）完善派驻工作人员管理机制。派驻工作人员的编制、工资关系仍保留在派出单位，在派出单位领导下开展工作。日常管理和绩效考核由县政务服务中心负责，并向派出单位反馈考核结果。审批服务牵头股室和入驻政务大厅业务办理窗口的工作人员必须保持相对稳定。确因工作需要而异动人员的，相关单位应事先与县政务服务中心取得联系，并负责做好工作交接，确保工作不受影响。必须落实AB岗制度，直接面向群众的窗口工作人员，必须在落实B岗的前提下方可请假。

（二）健全审批服务事项管理机制。对各涉改单位入驻县政务服务大厅窗口统一办理的事项，未经县人民政府同意，一律不得在窗口之外受理。任何单位（部门）不得随意撤窗或撤回已入驻办理事项。要按照“一网通办”要求，持续推进事项精细化、颗粒化梳理，不断提升事项办理的便利度。

（三）健全审批服务运行机制。按照“一件事一次办”改革要求，不断健全完善县政务服务大厅“一窗”受理机制、并联审批机制、容缺审批机制，严格落实首问负责、服务承诺、一次性告知、限时办结等工作制度，切实加强绩效考核。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各涉改部门主要负责人是推进本部门审批服务“三集中三到位”改革的第一责任人，要切实担负起责任，按照全县工作部署落实好各项具体任务，确保机构到位、人员到位、事项到位、授权到位、机制到位、监察到位。

（二）落实责任分工。县行政审批服务局负责“三集中三到位”改革总体协调；县行政审批服务局和司法局牵头负责协调督促涉改部门清理规范入驻事项；县政务服务中心负责县政务服务大厅日常管理。

（三）加强督促检查。县行政审批服务局、县政务服务中心要加强工作检查，对工作敷衍应付、履职不到位，因人员异动影响审改工作进度和审批服务效能，事项进驻不到位等问题，列入日常工作抽查内容，在营商环境评价和绩效考评中视情扣分。县政府督查室要适时组织开展深化“三集中三到位”工作督查，进行改革成效全面评估，对改革中有令不行、执行不力的，严肃追究相关部门和人员的责任。

（四）完成自查总结。本轮改革结束后，各涉改单位要对深化审批服务“三集中三到位”改革举措的落实情况和各项任务的完成情况进行全面自查，及时整改存在的问题，总结提炼典型经验，完成《深化审批服务“三集中三到位”改革自查报告》，并准确填报附件1、2、3、5相关表格于2020年6月20日前向县行政审批服务局报备。

事业单位分类改革到位前，承担审批服务职能的事业单位参照执行，乡镇政务服务中心参照执行。

附件：1. 主要涉改单位名单

2. 依申请行政权力事项、公共服务事项进驻县政务

大厅情况表

3. 行政审批服务股设置、授权、进驻政务大厅及行

政审批专用启用情况表

4. 审批服务授权委托书

5. 授予行政审批服务股审批决定权的审批服务事项表

6. 线上线下融合办理流程

附件1

主要涉改单位

县发改局、县教育局、县科工局、县民宗局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局（人防办）、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文旅广体局、县卫健局、县退役军人事务局、县应急管理局、县城管执法局、县林业局、县市监局、县统计局、县医保局、市生态环境局桃江分局、县交警大队、县档案局、县保密局、县新闻出版局、县残联、县住房保障服务中心、县税务局、县烟草局、县气象局、县人民银行、县公积金中心（36个）

附件2

依申请行政权力事项、公共服务事项进驻县政务大厅情况表

填报单位（盖章）:

| 序号 | 事项 名称 | 事项 类型 | 法定时限 （工作日） | 承诺时限（工作日） | 办件类型 | 事项纳入电子监察系统情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否纳入电子监察 系统 | 未纳入电子监察系统原因 | 整改措施 |

审核领导：                      填报人：               联系电话：

附件3

行政审批服务股设置、授权、进驻政务大厅

及启用行政审批专用章情况表

填报单位（盖章）:

| 股室名称（如未设置审批服务牵头股室，请说明原因 | 分管 领导 | 股长 | 电话 | 职能职责 | 授权情况 （是否出具授权委托书） |  | 审批服务股室进驻政务大厅情况（含成建制进驻，股长进驻，业务骨干进驻或其他等情况） |  | 备 注 （设立行政审批服务股室的相关依据或文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 授权情况（如授权不到位，请说明原因） | 整改计划及措施 | 进驻情况（如进驻不到位，请说明原因） | 整改计划及措施 |  |
| 行政审批专用章启用情况 | 行政审批专用章留存： |  |  |  | 未启用行政审批专用章原因说明 |  |  | 整改计划及措施 |  |

审核领导：                      填报人：               联系电话：

附件4

审批服务授权委托书

授权委托机关：

法定代表人：

被授权人：

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，为促进行政审批规范、高效运作，更好地为企业和群众服务，经研究，现授权             同志分别为本部门派驻政务大厅的窗口主管、窗口组长，授权范围如下：

一、负责本部门审批服务事项的受理、审查、决定、送达等职权。对依据法律法规规章规定，通过书面审查申请材料，可当场作出审批决定的事项，授予其审批决定权；对依法需要的申请材料实质内容进行核查、法制审核，以及需要由本部门负责人决定或者集体研究决定的事项，授予其初审权。根据授权范围，对本部门授权在政务大厅窗口办理的事项在承诺时限内办结；对其他事项协调督促本部门内部股室限时办结。

二、负责代表本部门参与综合受理窗口、重点项目绿色通道服务窗口受理的事项的协调及办理工作。

三、负责涉及本部门审批服务事项的信息公开、告知承诺、咨询回复等相关工作。

四、负责管理、使用本部门“行政审批专用章”。

五、负责本部门窗口及工作人员的日常管理。

六、负责组织完成本部门和县政务中心交办的其他工作。

授权委托人负责对被授权人实施的审批服务工作和本部门行政审批专用章使用等情况进行监督检查，并对被授权人实施的行政行为承担相应的法律责任。

授权委托机关（章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

年    月   日

附件5

授予行政审批服务股审批决定权的审批服务事项表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 事项关系 （注明父子项、独立项或业务办理项） | 事项类型 | 承诺时限（原则上在原有承诺时限上缩减10%） | 受理、审核、决定、办结是否需经行政审批科（股）之外的其他科（股）室和局领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

审核领导：                         填报人：                      联系电话：

附件6

线上线下融合办理流程

政务大厅窗口

统一出件

现场/线上

办理

政务服务一体化平台

或部门业务系统

办理

线上平台

办事申请

线下窗口

办事申请

政务大厅窗口

统一受理

申请人

行

政

效

能

电

子

监

管

系

统

审核

EMS寄送

或者

现场领取

全

流

程

监

察

“好差评”监督

否

是

桃江县行政审批制度改革领导小组办公室 2020年5月20日